## Hoja1
Categoria | Mes 1 | Mes 2 | Subtotal de categoria
Costos del personal
Desarrollador FullStack
Desarrollador FullStack
Costos de gestion
Internet
Servicio de luz
Costos indirectos
Fallas Técnicas inesperadas
Costos de Infra
Contingencia

## Hoja2
Costos del personal | Costo por hora | Total de horas | Subtotal | Categoría | Total
Análisis de la necesidad | 20000 | 24 | 480000 | Costos del personal | 2560000
Diseño de la aplicación | 20000 | 34 | 680000 | Costos de gestión | 1400000
Desarrollo de la aplicación | 20000 | 50 | 1000000 | Costos indirectos | 8100000
Pruebas de la aplicación | 20000 | 10 | 200000 | Costos de infraestructura | 50000
Despliegue de aplicación | 20000 | 10 | 200000 | SUBTOTAL | 12110000
Total |  |  | 2560000 | Contingencia por Riesgo %20 | 2422000
|  |  |  | Total Estimado del Proyecto | 14532000
Costos de gestión | Valor Und | Cantidad | Total
Gestión del proyecto (planificación, control de avances, seguimiento de tareas en Kanban, reuniones de coordinación) | 700000 | 2 | 1400000
Total |  |  | 1400000
Costos indirectos | Valor Und | Cantidad | Total
Fallas técnicas inesperadas (10% del proyecto) | 1000000 | 1 | 1000000
Internet | 1050000 | 2 | 2100000
Servicio de luz | 1000000 | 2 | 2000000
Equipos de Cómputo | 1500000 | 2 | 3000000
IDE/Software desarrollo (Visual Studio Code, gratuito) | 0 | 2 | 0
MongoDB (versión gratuita) | 0 | 2 | 0
Trello (plan gratuito) | 0 | 1 | 0
Git/GitHub (plan gratuito) | 0 | 1 | 0
Postman (gratuito) | 0 | 2 | 0
Total |  |  | 8100000
Costos de infraestructura | Valor Und | Cantidad | Total
Vercel(Plataforma Nube) | 0 | 1 | 0
Dominio web (ej. cocoyluna.com) | 50000 | 1 | 50000
Base de datos (ej. MongoDB Atlas – plan gratuito 512MB) | 0 | 1 | 0
Total |  |  | 50000