## Matriz de Riesgo
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación
Pedidos sin actualizar estado (ej.: quedan en pendiente). | Media | Alta | Alertas automáticas para administrador si pedido no cambia de estado en cierto tiempo.
Dirección de envío mal registrada en pedidos. | Media | Media | Validar datos obligatorios (ciudad, barrio, contacto). Opción de edición antes de confirmar.
Baja adopción del sistema por parte del administrador que prefieran seguir usando WhatsApp por costumbre | Alta | Alta | Capacitación, manual de usuario y soporte inicial.
Retrasos en retroalimentación de los usuarios | Bajo | Bajo | Establecer fechas fijas para revisión
Errores en la edición o eliminación de productos, generando inconsistencias en inventario. | Alta | Alta | Implementar control de versiones en inventario y confirmación antes de eliminar.
Carrito de compras no actualiza correctamente cantidades o precios. | Media | Alta | Validar en frontend y backend cada operación del carrito.
Usuarios eliminan cuentas por error perdiendo datos importantes. | Baja | Media | Implementar confirmación doble (“¿Seguro que desea eliminar su cuenta?”). Backup de 30 días antes de eliminación definitiva.
Roles de usuario mal configurados (cliente/admin) permitiendo accesos indebidos. | Alta | Alta | Implementar autenticación JWT y pruebas de seguridad. Revisar permisos en base de datos.
Perdida de credenciales de autenticación o datos de usuario y contraseñas | Media | Alta | Validación de datos, recuperación de contraseñas y mensajes de error claros.
Errores en el código de la plataforma | Media | Media | Revisiones de código y pruebas (unitarias, integración)
Falta de experiencia o conocimiento sobre las tecnologías utilizadas | Media | Media | Plan de capacitación y utilización de cursos sobre las tecnologías utilizadas
Dependencia con terceros como PayPal, servicio de correo por pasarelas de pagos que afectan la operación | Media | Alta | Configurar plan B: pago contra entrega.
No cumplir el cronograma por dificultades técnicas o de coordinación del equipo. | Media | Alta | Seguimiento semanal en tablero Jira, priorización de tareas críticas.
Sobreestimación de tareas | Bajo | Bajo | Hacer estimaciones colaborativas